# 华创证券AI创新部组建方案

呈报对象：董事长
版本：请示稿
日期：2026年9月19日

## 一、现状问题

华创云信AI事业委员会已运行，首批12名AI研发人员已入职云信集中办公，研发力量在云信已经攥成拳头。但在华创证券，AI落地力量还是散的，四个问题越来越突出：

一是人员散。 具备AI能力的人分散在各业务部门和信息化条线，没有部门统一归口。项目一来临时抽调、一事一议，项目一过各回各家，投入无法保证。

二是落地慢。 云信做出的AI产品，华创这边没人统一接，部署靠个人关系推动。产品做出来用不起来，研发和业务两头着急。

三是需求堵。 业务线想用AI找不到门，需求层层转达，等排到队窗口已过。业务线失去信心回到老办法，转型节奏被打断。

四是机制落不下去。 AI团队实行的是A1-A8新型职级和以落地结果为导向的考核机制，这套机制与现有部门的传统绩效体系完全不同。AI人员留在原有部门，干的事情新、考核的尺子旧，新机制被老机制稀释，落不了地。

一句话：AI力量在云信已经攥成拳头，华创这边既缺一个全栈的建制，也缺让这支力量发威的机制。

## 二、改组好处

将华创证券数字化运营部改组为AI创新部，一个独立部门把四件事收拢。

人集中。 散在各部门的AI人员统一编制、统一调度，15-25人集中办公，不再单打独斗。

事有人管。 AI创新部是公司AI战略的全栈执行部门，从战略执行、前沿研究到产品研发、平台支撑、模型迭代、应用落地、安全治理、协同调度、成果推广，九项职能四个组分工明确，不再靠刷脸推进。

机制独立。 AI团队的A1-A8职级、以使用率和落地结果为导向的考核、当期兑现的激励方式，与现有部门的绩效体系彻底切开。独立成部，新机制才能独立运行、独立考核、独立兑现，不被老机制同化。

口子统一。 部门一个口子对AI事业委员会，对上需求直达，对下产品直落，不再层层转达。

改组后：云信和AI创新部一体两翼，研发、落地、运营一个闭环。

## 三、具体安排

### （一）部门定位与职责

AI创新部是华创证券AI战略的全栈执行部门，统一承担研究、研发、落地、运营、治理全链条职责，承担九项职能：

一是公司AI战略落地执行。将公司AI转型战略和AI事业委员会决策部署转化为可执行的落地方案，统筹推进、跟踪评估、闭环管理，确保战略在证券侧不走样、不落空。

二是AI前沿研究。跟踪大模型、智能体、多智能体编排、推理模型等技术发展前沿，评估新技术在证券业务中的应用价值，输出技术研究报告和选型建议，保持技术敏感度。

三是全业务智能应用赋能。面向投行、资管、财富、机构、债券等业务线，将AI能力转化为业务可用的工具和场景，推动AI与业务深度融合，让每条业务线都能用起来。

四是AI基础平台支撑。建设和维护AI应用运行所需的基础环境，包括模型接入、算力调度、数据管道、工具链等，为各业务应用提供统一支撑。

五是原子模型研发迭代。按五步法组织业务线蒸馏原子模型，产出卡片提交委员会评审入库，持续迭代优化已有模型，保持模型的准确性和时效性。

六是智能体应用产品统筹及落地支持。统筹智能体应用产品在证券侧的部署、联调、试运行和上线，全过程跟踪支持，确保产品用得上、用得好。

七是AI产品应用安全规范治理。建立AI产品安全规范和治理制度，对AI应用进行安全评估、合规审查和风险监测，落实合规管理要求，守住安全底线。

八是全AI产品体系协同调度。统筹协调各AI产品之间的联动和调度，避免重复建设，发挥产品间的协同效应，形成完整的AI产品体系。

九是AI成果沉淀与推广。将AI落地过程中的经验、方法论和最佳实践沉淀总结，形成可复制的推广模式，在全公司范围推广应用，培训赋能业务线。

### （二）组织架构

部门设四个工作组。应用落地组按业务线设方向，投行、资管、财富、机构、债券五个方向各设一名方向负责人，承担全业务智能应用赋能和智能体应用产品统筹落地，对这个业务线的AI落地结果负责。模型研究组承担AI前沿研究和原子模型研发迭代，负责五步法蒸馏、数据关联、模型卡片输出、交叉验证和模型持续优化。平台支撑组承担AI基础平台支撑和全AI产品体系协同调度，负责模型接入、算力调度、数据管道、工具链建设和各产品间的联动协调。运营治理组承担AI产品应用安全规范治理和AI成果沉淀推广，负责安全评估、合规审查、风险监测、培训推广、使用跟踪和效果评估。

### （三）部门负责人

提议由温从余担任AI创新部总经理。

温从余是AI事业委员会委员、企业服务组联席CEO，两边都担着，天然是委员会与华创的连接点。委员会定方向，AI创新部抓落实，一个总揽两边，信息不绕弯、决策不落空。副总经理1-2名，建议从数字化运营部骨干和业务线AI联络人中选拔，由温从余提名、经营管理层审定。

### （四）人员来源

三个渠道。存量平移：数字化运营部现有人员整体转入，挂牌时完成。分散归集：各部门实际承担AI工作的人员，经识别后划入。识别标准四条：现职承担AI相关工作、有AI项目实操经验、业务线AI联络人且投入过半、通过AI能力评估。挂牌后2周内完成。外部补充：按A1-A8职级体系招聘，运行3个月后视缺口启动。

初期编制控制在15-25人，先集中、后优化，宁可人少打穿一条线，不摊大饼。

### （五）实施步骤

改组按90天推进。第1-2周人员摸底，形成划入清单。第3-4周方案批准，温从余到位，部门挂牌。第5-8周人员到岗、定岗定级，与云信联席机制建立。第9-12周首批AI产品上线试运行，首份原子模型卡片入库。第13周起评估改组效果，优化定型。

## 四、同业做法

头部券商走到今天，技术条线都经历了同一条演进路：从分散到集中，从集中到业务融合。各家新设的AI专门部门名称不同，做法同向：

华泰证券2019年从信息技术条线中独立设立”数字化运营部”，后升级为”平台运营中心”，统一负责数字平台运营与AI应用落地。这与本次数字化运营部改组为AI创新部是同一条路线——华泰已经走到了下一步，华创这一步正好跟上。

国泰君安设立”数字金融部”，作为数字金融与AI应用的集中管理部门，AI产品由该部门下设团队对接业务线统一落地，不分散在各业务部各自探索。

中信建投在金融科技条线设专门AI团队，机构经纪AI工作台、投研智能体均由该团队统一建设和运营，业务侧只提需求、用产品。

招商证券由金融科技条线统一归口AI能力建设，集中投入，避免各部门重复建设、各搞一套。

共同规律：没有人把AI落地力量留在各部门分散探索，也没有人把新型AI团队的考核塞进传统部门的老框架里运行。集中建队、建制管理、独立考核，是头部券商殊途同归的选择。华创现在把数字化运营部改组为AI创新部，正是把AI人才、平台能力、产品体系和新绩效机制统一到一个部门，研究、研发、落地、运营的拳头合成一个拳头。

## 五、请示事项

一、请批准数字化运营部改组为AI创新部，作为华创证券AI战略的全栈执行部门，按本方案明确部门定位、架构与职责。

二、请批准温从余担任AI创新部总经理，副总经理人选由温从余提名、经营管理层审定。

三、请批准人员集中方案，各部门AI相关人员经摸底后划入，经营管理层发文明确划转要求。

四、请批准初期编制15-25人，A1-A8新型职级和绩效机制在AI创新部独立运行，由人力资源部按委员会已批准的职级薪酬体系落实。

五、请批准AI创新部列席AI事业委员会会议，建立华创-云信联席运行机制。

华创的AI力量已经具备，缺一个全栈的建制把研究、研发、落地、运营拧成一股绳。改组数字化运营部为AI创新部，是把人才、机制、平台、产品合在一起的最后一步。机制先行，90天挂牌运转。

华创证券
2026年9月19日